## Лист1
Приложение № 1 к Распоряжению/Приказу органа местного самоуправления от ________ № ______
Отчет о мероприятиях по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области за 1-е полугодие 2022 года
МБОУ "Мугайская ООШ"
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Махневское МО
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-03-31 | ответственный за сайт | Приведены в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-06-30
II. Комфортность условий предоставления услуг
2 | Недостатков по данному критерию не зафиксировано | Поддерживать существующий уровень комфортности осуществления образовательной деятельности | 2022-12-31 | Демина Наталья Юрьевна директор | Поддерживать существующий уровень комфортности осуществления образовательной деятельности | 2022-12-31
III. Доступность услуг для инвалидов
3 | Организация не оборудована с учетом доступности для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
4 |  | наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами | 2024-04-01 | Демина Наталья Юрьевна директор | обеспеченность оборудованных групп пандусами/подъемными платформами | 2024-04-01
5 |  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2024-04-01 | Демина Наталья Юрьевна директор | обустройство выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2024-04-01
6 |  | наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 2024-04-01 | Демина Наталья Юрьевна директор | обеспеченность адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 2024-04-01
7 |  | наличие сменных кресел-колясок | 2024-04-01 | Демина Наталья Юрьевна директор | наличие сменных кресел-колясок | 2024-04-01
8 |  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2024-04-01 | Демина Наталья Юрьевна директор | оборудование специально санитарно-гигиенических помещений в организации | 2024-04-01
9 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 0%) | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2024-04-01 | Демина Наталья Юрьевна директор | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 50%) | 2024-04-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
10 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 97%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость сотрудников организации, осуществляюшиъ непосредственное оказание услуг | 2022-12-31 | Демина Наталья Юрьевна директор | достичь показателя 100% | 2022-12-31
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
11 | Недостатков по данному критерию не зафиксировано | Поддерживать существующий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности | 2022-12-31 | Демина Наталья Юрьевна директор | Поддерживать существующий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности | 2022-12-31
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).