## Лист1
Отчет о мероприятиях по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области за 2023 года
МБОУ "Мугайская ООШ"
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Махневское МО
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-03-31 | ответственный за сайт | Приведены в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-03-31
II. Комфортность условий предоставления услуг
2 | Недостатков по данному критерию не зафиксировано | Поддерживать существующий уровень комфортности осуществления образовательной деятельности | 2022-12-31 | Демина Наталья Юрьевна директор | проведен опрос получателей услуг по степени удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности 100%) | 2022-12-31
III. Доступность услуг для инвалидов
3 | Организация не оборудована с учетом доступности для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
4 |  | наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами | 2023-09-01 | Демина Наталья Юрьевна директор | Издан приказ МБОУ "Мугайская ООШ" от 16.09.2023 года № 36\5 "О назначении ответственного за сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ" | 2023-09-01
5 |  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2024-04-01 | Демина Наталья Юрьевна директор | обустройство и выделение стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2024-04-01
6 |  | наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 2024-04-01 | Демина Наталья Юрьевна директор | Двери у школы распашного типа, ступенек на входе нет, то есть беспрепятственный доступ в здание обеспечен. Лифты установить не возможно из-за планировки здания 1993 года постройки, образовательная деятельность для инвалидов предполагает проведение занятий на 1 этаже здания. | 2023-12-31
7 |  | наличие сменных кресел-колясок | 2024-04-01 | Демина Наталья Юрьевна директор | Заключить соглашение с ГАУСО СО «КЦСОН города Алапаевска и Алапаевского района» об оказании услуг безвозмездного временного пользования техническими средствами реабилитации. | 2024-04-01
8 |  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2023-09-30 | Демина Наталья Юрьевна директор | Специально оборудовать санитарно-гигиеничесие помещения в организации не возможно из-за планировки здания 1993года постройки. В туалете на первом этаже оборудован настенный поручень | 2023-09-30
9 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 0%) | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2023-09-01 | Демина Наталья Юрьевна директор | В школе обучающиеся с ОВЗ с диагнозом ЗПР 2 человека . Обучаются по АООП с задержкой психического развития. По результатам анкетирования лиц с ОВЗ выявлен 100% уровень удовлетворенности созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации. | 2023-09-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
10 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 97%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость сотрудников организации, осуществляюшиъ непосредственное оказание услуг | 2022-12-31 | Демина Наталья Юрьевна директор | Организованы и проведены обучающие мероприятия (круглые столы, мастер- классы) по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг. Организована серия ШМО для классных руководителей и учителей, работающих в 9 классе, «Как подготовиться и сдать ГИА без проблем» Реализована программа взаимодействия специалистов и посещение уроков по теме «Адаптация обучающихся 1, 5 классов» Проведены родительские собрания с участием педагогов по выстраиванию взаимодействия ученик-учитель-родитель.. | 2022-12-31
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
11 | Недостатков по данному критерию не зафиксировано | Поддерживать существующий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности | 2022-12-31 | Демина Наталья Юрьевна директор | Улучшена комфортность условий осуществления образовательной деятельности, приобретены дополнительные средства обучения, воспитания и досуга (мебель в школьную столовую, ноутбуки и др.). Создан центр детских инициатив (закуплена новая мебель в кабинет, где расположен центр). | 2022-12-31
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).